## 実装ステップ
Step | 目的 | やること | 成果物 | 備考
1 | 開発環境の準備 | Laravel + PostgreSQL + Docker の開発環境を構築する | Laravel初期プロジェクト、Docker構成（php, nginx, postgres） |  | 完了
2 | DB構造をコードに反映 | テーブル定義書に基づいてマイグレーションファイルを作成 | migrationsフォルダ内のテーブル作成スクリプト |  | 完了
3 | モデル層の構築 | 各テーブルに対応するModelを作成し、リレーションを定義 | Modelファイル（hasMany, belongsTo等の関係） |  | 完了
4 | 処理ロジックの実装 | コントローラーを作成し、ルーティングと処理を結びつける | Controllerファイル、routes/web.php | コントローラの処理を書くタイミングは、都度必要になったときにやる | 完了
5 | 画面の構築 | Bladeテンプレートで各画面のHTMLを作成 | resources/views以下の.blade.phpファイル
6 | フォーム処理と保存機能 | バリデーションを行い、DBへの保存処理を実装 | バリデーション付きフォーム処理（Controller側）
7 | 認証機能の導入 | Laravel Breezeなどでログイン/登録機能を導入 | ログイン・登録画面、auth/guestミドルウェア制御
8 | 認可処理（アクセス制限） | ポリシーで自分のデータのみ操作できるよう制限 | Policyクラス、can関数によるアクセス制御
9 | 動作確認とエラーチェック | 全画面・機能の動作と異常入力の検証 | 手動テストログ、バグ修正箇所
10 | デプロイ（任意） | 本番環境へ反映できるよう構成を整備 | Docker本番構成、.env.production、ホスティング設定